ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนไว้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผน   มีความสำคัญ 5 ประการ คือ

(1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร

(3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

(4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ

(5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้            ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย   ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา    เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

/-2- ในทาง...

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ    การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานศึกษาติดตาม เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม พ.ศ.2561           - กันยายน พ.ศ.2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

/-3- (1) กำหนด...

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรับแต่วันรายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.2562) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในการโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ

/-4- 2. ความสำคัญ...

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ      ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง   ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เพื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

3.1 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

3.2 เพื่อการปรับปรุงแผนงาน

3.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

3.4 เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

3.5 เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน

3.6 เพื่อการพัฒนาแผนงาน

3.7 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน

3.8 เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

3.9 เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

/-5- ให้ผู้บริหาร...

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ขั้นตอนที่ 3

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ขั้นตอนที่ 4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน         ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)   พ.ศ.2561

ขั้นตอนที่ 5

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

/-6- ผังขั้นตอน...

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี               ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

/-5- 5.ระเบียบ...

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

5.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(2) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น)

(3) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น            และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล          แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(5) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆ อันได้แก่ แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

/-8- 5.2 วิธีในการ...

5.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล    การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ดังนี้

(1) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

7.1 ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

7.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.3 ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

7.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

7.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

/-9- 7.6 ทำให้ทราบ...

7.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ     ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

7.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง         และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

7.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก   ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

8.1 นายชำนาญ  มะลิวัลย์		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		ประธานกรรมการ

8.2 นายเพทาย  รอดเจริญ		รองประธานสภาฯ		กรรมการ

8.3 นายครองชัย  ชะอุ่ม			สมาชิกสภา อบต.		กรรมการ

8.4 นายวันชัย  เพชรรัตน์		สมาชิกสภา อบต.		กรรมการ

8.5 นายอำนวย  คชโสภณ		ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น		กรรมการ

8.6 นายสมชิต  อ้างหยิ่ม			ผู้แทนหน่วยงาน			กรรมการ

8.7 นายจุรีย์พร  นิลสังข์			ผู้แทนหน่วยงาน			กรรมการ

8.8 นายมาโนช	เพชรชู			ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

8.9 นายสำรวม	ด้วงเพชร		ผู้ทรงคุณวุฒิ			กรรมการ

8.10 นางสาวธรรณ์ชนก	แก้วหมุด	ปลัด อบต.			กรรมการ

8.11 นางธนัชนก  อำไพเพชร		หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ

8.12 นางสาวสไบทิพย์  จันทร์พิบูลย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	เลขานุการ

/-10- ส่วนที่ 2...

ส่วนที่ 2

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

...................

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนปลอดยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ ประกอบด้วย

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน          มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

5. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และการป้องกันระงับโรคติดต่อ

6. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา

7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน

8. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

/-11- จุดมุ่งหมาย...

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

1. ระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวก

2. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

6. พัฒนาด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ

7. ร่วมอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

8. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

9. เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

และมีประสิทธิภาพ

10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

11. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1

- บุกเบิก/ก่อสร้าง

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

- พัฒนาระบบผังเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 2

- ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการเกษตร สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3

- ร่วมอนุรักษ์และดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ

แนวทางการพัฒนาที่ 4

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

- ส่งเสริมสนับสนุนจัดสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 5

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 6

- สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด

ร่วมตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นตามหลักธรรมาภิบาล

/-12- ส่วนที่ 3...

ส่วนที่ 3

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ประจำปี 2562

เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1) งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 2562

1.1) งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | เหลือจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการปรับเกลี่ยบดอัดสายใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ม.2 - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 109,400 บาท รวมเป็น 249,900 บาท | 140,500 109,400() 249,900 | 248,500 | 1,400 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทอง | 113,500 | 113,000 | 500 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชี่ยวขวาน | 37,500 | 36,000 | 1,500 |
| บุกเบิกถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านยายห้วน ม.1 – ม.2 | 434,700 | 434,000 | 700 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โอนเพิ่มจากเงินเดือนพนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 บาท - โอนเพิ่มจากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท รวมเป็น 520,000 บาท | 270,000 200,000() 50,000() 520,000 | 376,500 | 143,500 |
| รวม | 1,355,600 | 1,208,000 | 147,600 |

1.2) งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 2562 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ไม่ได้ดำเนินการ

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | การดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 | 200,000 | - |  |  |
| เงินชดเชยค่างานค่าก่อสร้าง (ค่า K) สัญญาแบบปรับราคาได้ | 150,000 | - |  |  |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง - โอนลดไปค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท | 100,000 50,000(-) 50,000 | - |  |  |
| รวม | 400,000 | - |  |  |

2) โครงการที่เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ 2562

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | งบประมาณตามสัญญาจ้าง | จำนวนเงินเบิกจ่าย | เหลือจ่าย | การดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายซอยคอกไก่ ม.9-ม.2 | 885,400 | 750,000 | - | - |  |  |
| โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทอนเตย ม.6 | 1,109,700 | 920,000 | - | - |  |  |
| รวม | 1,968,100 | 1,670,000 | - | - |  |  |

3) จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562

3.1) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | เหลือจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| เปลี่ยนหอถังประปา ม.2 | 339,900 | 339,000 | 900 |
| ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.6 | 231,600 | 230,000 | 1,600 |
| เปลี่ยนถังกรองระบบประปา ม.3 | 91,000 | 90,000 | 1,000 |
| ขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 | 214,700 | 213,890 | 810 |
| เปลี่ยนหอถังประปา ม.7 | 376,000 | 375,000 | 1,000 |
| ขยายท่อประปามาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 (ตอนบน ทุ่งโป่ง-เขาพัง) | 176,400 | 175,000 | 1,400 |
| บุกเบิกถนนลูกรังสายหัวควน ม.3-ม.9 | 497,200 | 496,000 | 1,200 |
| ขยายท่อประปามาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน ม.7-ม.3 | 41,000 | 38,692 | 2,308 |
| ก่อสร้างหอถังสูง 12 ลบ.ม. (แบบฐานรากแผ่) ม.9 | 488,000 | 487,000 | 1,000 |
| รวม | 2,455,800 | 2,444,582 | 11,218 |

3.2 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | เหลือจ่าย |
| --- | --- | --- | --- |
| ก่อสร้างหอกระจายข่าว ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวในตำบล | 444,600 | - | 444,600 |
| รวม | 444,600 | - | 444,600 |

4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป |
| 1 | ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ม.3 |  |  |  | 62,000 | - |
| 2 | ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ม.7 |  |  |  | 62,000 | - |
| 3 | ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ม.8 |  |  |  | 62,000 | - |
| 4 | ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร ม.9 |  |  |  | 132,700 | - |
| รวม |  |  |  |  | 318,700 | - |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1) ด้านเศรษฐกิจ

1.1) แผนงานการเกษตร

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานส่งเสริมการเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง | 20,000 | 10,012 | 9,988 |  |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | - | 50,000 |  |
| ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร | 25,000 | 23,780 | 1,220 |  |
| รวม | 95,000 | 33,792 | 61,208 |  |

1.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000 | - | 10,000 |  |
| ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน | 50,000 | 49,811 | 189 |  |
| โครงการทบแทนแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต.พรุไทย | 10,000 | 5,642 | 4,358 |  |
| โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ,กลุ่มองค์กรในตำบลพรุไทย | 20,000 | - | 20,000 |  |
| โครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน และประชาชนได้มีความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ | 30,000 | - | 30,000 |  |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้นำ/กลุ่มองค์กร/ประชาชน ในตำบลพรุไทย | 50,000 | 39,476 | 10,524 |  |
| รวม | 170,000 | 94,929 | 75,071 |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) ด้านบริการชุมชน

1.1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานกีฬาและนันทนาการ การแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. หรือภายใน อปท. หรือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน | 130,000 | 130,000 | - |  |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(พรุไทยสัมพันธ์) | 120,000 | 119,920 | 80 |  |
| งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของศาสนา | 5,000 | - | 5,000 |  |
| โครงการประเพณีแข่งเรือตำบลพรุไทย | 50,000 | - | 50,000 |  |
| โครงการลอยกระทง | 50,000 | 48,728 | 1,272 |  |
| โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (จบปี จบเดือน) | 50,000 | 29,150 | 20,850 |  |
| รวม | 405,000 | 327,798 | 77,202 |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1) แผนงานสาธารณสุข

1.1) แผนงานสาธารณสุข

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 9,000 | 8,661 | 339 |  |
| ค่าวัสดุ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 45,000 | 44,040 | 960 |  |
| งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 180,000 | - | 180,000 |  |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และกำจัดภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน | 30,000 | - | 30,000 |  |
| การดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลพรุไทย | 50,000 | - | 50,000 |  |
| รวม | 314,000 | 52,701 | 261,299 |  |

2) ด้านการดำเนินงาน

2.1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ | 20,000 | - | 20,000 |  |
| รวม | 20,000 | - | 20,000 |  |

3) ด้านบริหารงานทั่วไป

3.1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | 12,000 | 7,152 | 4,848 |  |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. โอนเพิ่มจากเงินเดือนพนักงาน 25,000 บาท รวมเป็น 37,000 บาท | 12,000 25,000() 37,000 | 14,200 | 22,800 |  |
| ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 | 30,000 | 4,920 | 25,080 |  |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ อป.พร. อบต.พรุไทย | 100,000 | - | 100,000 |  |
| รวม | 179,000 | 26,272 | 152,728 |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ด้านบริการชุมชน

1.1) แผนงานเคหะชุมชน

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมเกี่ยวกับรณรงค์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,000 | - | 10,000 |  |
| รวม | 10,000 | - | 10,000 |  |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1) ด้านการบริหารทั่วไป

1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 514,080 | 514,080 | - |  |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 42,120 | 42,120 | - |  |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 42,120 | 42,120 | - |  |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ | 86,400 | 86,400 | - |  |
| เงินค่าตอบแทน - ประธานสภาฯ - รองประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ - เลขานุการสภาฯ | 1,713,600 | 1,713,600 | - |  |
| เงินเดือนพนักงาน - โอนลดไปเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000 บาท - โอนลดไปค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 25,000 บาท - โอนลดไปรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง ค่าเดินทาง 50,000 บาท คงเหลือ 1,621,000 บาท | 1,700,000 4,000(-) 25,000(-) 50,000(-) 1,621,000 | 1,328,144 | 292,856 |  |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท | 13,000 8,000() 21,000 | 14,340 | 6,660 |  |
| เงินประจำตำแหน่ง | 210,000 | 210,000 | - |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - โอนลดไปเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 14,000 บาท คงเหลือ 386,000 บาท | 400,000 14,000(-) 386,000 | 259,075 | 126,925 |  |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 14,000 บาท เป็นเงิน 44,000 | 30,000 14,000() 44,000 | 27,423 | 16,577 |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. - โอนลดไปอุดหนุนอาหารกลางวัน 25,000 บาท - โอนลดไปรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง ค่าเดินทาง 100,000 บาท คงเหลือ 25,000 บาท | 150,000 25,000(-) 100,0000(-) 25,000 | 10,500 | 14,500 |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,000 | - | 5,000 |  |
| ค่าเช่าบ้าน | 140,000 | 106,000 | 34,000 |  |
| ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร โอนลดไปค่าวิทยฐานะ งานการศึกษา 42,000 บาท คงเหลือ 18,000 บาท | 60,000 42,000(-) 18,000 | 2,400 | 15,600 |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - ค่าใช้จ่ายต่างๆ - โอนเพิ่มจากเงินเดือนพนักงานแผนงานเคหะและชุมชน 100,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท | 28,800 80,000 100,000() 180,000 | 28,800 129,656 | - 50,344 |  |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มาเยี่ยมเยียน อบต. - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม - ค่าใช้จ่ายกับงานพิธีต่างๆ | 10,000 10,000 50,000 | - 3,550 3,550 | 10,000 6,450 46,450 |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 100,000 บาท - โอนเพิ่มจากเงินเดือนพนักงาน 50,000 บาท | 200,000 100,000() 50,000() 350,000 | 321,005.53 | 28,994.47 |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 550,000 | - | 550,000 |  |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา | 3,000 | 2,000 | 1,000 |  |
| โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ประชาชน กลุ่มองค์กร พนักงาน อบต.พรุไทย | 250,000 | 191,589 | 58,411 |  |
| โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.พรุไทย | 30,000 | - | 30,000 |  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 30,000 | 19,225 | 10,775 |  |
| วัสดุสำนักงาน | 75,000 | 49,707 | 25,293 |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โอนลดไปค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท | 5,000 2,000() 3,000 | - | 3,000 |  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 25,000 | 22,033 | 2,967 |  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10,000 | 1,676.90 | 8,323.10 |  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000 | - | 5,000 |  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 55,000 | 52,870 | 2,130 |  |
| ค่าวัสดุอื่น | 5,000 | - | 5,000 |  |
| ค่าไฟฟ้า | 950,000 | 877,734.67 | 72,265.33 |  |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 25,000 | 2,293.65 | 22,706.35 |  |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,000 | 3,688 | 1,312 |  |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 130,000 | 84,067 | 45,933 |  |
| ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 113,000 | 60,130 | 52,870 |  |
| รายจ่ายอื่น | 15,000 | - | 15,000 |  |
| งานบริหารงานคลัง เงินเดือนพนักงาน - โอนลดไปเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 14,000 บาท คงเหลือ 986,000 บาท | 1,000,0000 14,000(-) 986,000 | 576,960 | 409,040 |  |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน | 120,000 | - | 120,000 |  |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 42,000 | - |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 390,000 | 379,320 | 10,680 |  |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง - โอนเพิ่มจากเงินเดือนพนักงาน 14,000 บาท เป็นเงิน 74,000 บาท | 60,000 14,000() 74,000 | 11,180 | 62,820 |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - โอนเพิ่มจากค่าเช่าบ้าน 40,000 บาท - โอนเพิ่มจากค่าล่วงเวลา 4,000 บาท - โอนเพิ่มจากค่าเช่าบ้าน 15,000 บาท เป็นเงิน 259,000 บาท | 200,000 40,000() 4,000() 15,000() 259,000 | 254,800 | 4,200 |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - โอนลดไปค่าตอบแทน 4,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท | 5,000 4,000(-) 1,000 | - | 1,000 |  |
| ค่าเช่าบ้าน - โอนลดไปค่าตอบแทน 55,000 บาท คงเหลือ 1,000 บาท | 56,000 55,000(-) 1,000 | - | 1,000 |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - โอนลดไปค่าเดินทางไปราชการ 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท | 50,000 40,000(-) 10,000 | 9,900 | 100 |  |
| ค่าจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำประปา | 96,000 | 96,000 | - |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 50,000 | 7,320 | 42,680 |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - โอนเพิ่มจากเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท คงเหลือ 140,000 บาท | 100,000 40,000() 140,000 | 116,394 | 23,606 |  |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000 | 24,335 | 175,665 |  |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | 30,000 | - | 30,000 |  |
| วัสดุสำนักงาน | 40,000 | 37,813.30 | 2,186.70 |  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,000 | - | 5,000 |  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000 | 28,250 | 1,750 |  |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,000 | 3,577 | 16,423 |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 20,000 | - | 20,000 |  |
| รวม | 10,290,120 | 7,797,627.05 | 2,492,492.95 |  |

1.2) แผนงานเคหะและชุมชน

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เงินเดือนพนักงาน - โอนลดไปรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมา แผนงานบริหารงานทั่วไป 100,000 บาท - โอนลดไปค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท คงเหลือ 300,000 บาท | 600,000 100,000(-) 200,000(-) 300,000 | 215,543 | 84,457 |  |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | 24,000 | - | 24,000 |  |
| เงินประจำตำแหน่ง | 42,000 | 23,710 | 18,290 |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - โอนลดไปค่าก่อสร้างปรับเกลี่ยบดอัด 109,400 บาท คงเหลือ 290,600 บาท | 400,000 109,400(-) 290,600 | 238,227 | 52,373 |  |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 150,000 | 34,900 | 115,100 |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. - โอนลดไปอุดหนุนอาหารกลางวัน 80,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท | 100,000 80,000(-) 20,000 | 6,550 | 13,450 |  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,000 | - | 5,000 |  |
| ค่าเช่าบ้าน | 50,000 | 13,300 | 36,700 |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 40,000 | 13,200 | 26,800 |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 50,000 | 1,400 | 48,600 |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 60,000 | 11,396 | 48,604 |  |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | 10,000 | 2,060 | 7,940 |  |
| วัสดุสำนักงาน | 15,000 | 11,270 | 3,730 |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 70,000 | 32,864.75 | 37,135.25 |  |
| วัสดุก่อสร้าง | 100,000 | 50,854 | 49,146 |  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - โอนลดงบประมาณ 60,000 บาท คงเหลือ 40,000 | 100,000 60,000(-) 40,000 | 1,730.90 | 38,269.10 |  |
| ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000 | - | 5,000 |  |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30,000 | 26,030 | 3,970 |  |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,000 | - | 1,000 |  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 20,000 | 5,050 | 14,950 |  |
| รวม | 1,322,600 | 688,085.65 | 634,514.35 |  |

1.3 แผนงานการศึกษา

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เงินเดือนพนักงาน | 300,000 | 270,260 | 29,740 |  |
| เงินวิทยฐานะ - โอนเพิ่มจากเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แผนงานบริหารงานทั่วไป 42,000 บาท | 42,000() 42,000 | 38,500 | 3,500 |  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - โอนลดไปเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 26,000 บาท - โอนลดไปค่าอาหารศูนย์เด็กเล็ก 26,700 บาท คงเหลือ 397,300 บาท | 450,000 26,000(-) 26,700(-) 397,300 | 342,891 | 54,409 |  |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 26,000 บาท รวมเป็น 50,000 บาท | 24,000 26,000() 50,000 | 35,466 | 14,534 |  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โอนลดไปอุดหนุนอาหารกลางวัน 42,000 บาท คงเหลือ 8,000 บาท | 50,000 42,000(-) 8,000 | 7,900 | 100 |  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - โอนลดไปอุดหนุนอาหารกลางวัน 8,000 บาท คงเหลือ 12,000 บาท | 20,000 8,000(-) 12,000 | - | 12,000 |  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 15,000 | 800 | 14,200 |  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 49,710 | 290 |  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 70,000 | 28,860 | 41,140 |  |
| ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการต่างๆ | 25,000 | - | 25,000 |  |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | 10,000 | 4,375 | 5,625 |  |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา,ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 26,700 บาท รวมเป็น 556,700 บาท | 530,000 26,700() 556,700 | 451,400 | 105,300 |  |
| วัสดุสำนักงาน | 10,000 | - | 10,000 |  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10,000 | - | 10,000 |  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 15,000 | - | 15,000 |  |
| ค่าอาหารเสริม(นม) | 513,542 | 488,531.04 | 25,010.96 |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,000 | 7,000 | - |  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 17,000 | 16,955 | 45 |  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 16,000 | 15,900 | 100 |  |
| อุดหนุนอาหารกลางวัน - โอนเพิ่มจากสบทบกองทุน สปสช. งบกลาง 67,000 บาท - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. แผนงานการศึกษา 42,000 บาท - โอนเพิ่มจากเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร แผนงานการศึกษา 8,000 บาท - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. แผนงานเคหะและชุมชน 80,000 บาท - โอนเพิ่มจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. แผนงานบริหารงานทั่วไป 25,000 บาท เป็นเงิน 962,000 บาท | 740,000 67,000() 42,00() 8,000() 80,000() 25,000() 962,000 | 707,000 | 255,000 |  |
| รวม | 3,086,542 | 2,465,548.04 | 620,993.96 |  |

1.4) แผนงานงบกลาง

| โครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | จำนวนเงินเบิกจ่าย | งบเหลือจ่าย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 122,000 | 69,000 | 53,000 |  |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,634,000 | 3,231,000 | 403,000 |  |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 893,000 | 790,400 | 102,600 |  |
| สำรองจ่าย | 350,000 | 20,000 | 330,000 |  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน - โอนลดไปอุดหนุนอาหารกลางวัน 67,000 บาท คงเหลือ 0 บาท | 67,000 67,000(-) 0 | - | - | เนื่องจากไม่ได้สมทบกองทุน สปสช. |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 140,000 | 139,583 | 417 |  |
| เงินสมทบกองทุนทดแทน - โอนเพิ่มจากเงินเดือนพนักงาน 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท | 4,000() 4,000 | 3,681 | 319 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| รวม | 5,143,000 | 4,256,664 | 889,336 |  |

ส่วนที่ 4

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)

1.1 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนาสี่ปี | ได้รับอนุมัติงบประมาณ | ที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 75 | 20 | 55 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 19 | 9 | 10 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 9 | 6 | 3 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 15 | 10 | 5 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1 | 1 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 20 | 6 | 14 |
| รวม | 140 | 52 | 88 |

บทสรุป

1. ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จำนวน 140 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.14

2. ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จำนวน 140    โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.86

1.2 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน | ไม่แล้วเสร็จตามแผน |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 10 | 5 | 5 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 9 | 6 | 3 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 23 | 23 | - |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 10 | 6 | 4 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 81 | 65 | 16 |
| รวม | 133 | 105 | 28 |

ที่มา : แผนการดำเนินงาน ปี 2562

บทสรุป

ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 133 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 105 โครงการ

ส่วนที่ 5

สรุปรายงานผลปัญหาและอุปสรรคและเสนอความเห็น

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านช่าง       ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการการดำเนินการต่อไป

2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์    ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

5. ควรเพิ่มรูปภาพขณะดำเนินงานและดำเนินการแล้วเสร็จ และบอกชื่อแต่ละโครงการให้ชัดเจน

6. สมาชิกสภา อบต. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของ อบต. ให้แก่ประชาชน        ในหมู่บ้านได้ทราบ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง